## Sheet1
新乡学院2017年招标项目进展情况一览表
更新日期： 2017 年 05月 02日
项目概况 |  |  |  | 校内进度 |  |  | 政府采购进度 |  |  |  |  | 项目执行情况
序号 | 业务归口部门 | 项 目 名 称 | 项目说明 | 预算金额（万元） | 学校立 项时间 | 报送归口部门时间 | 报送招标办 时间 | 报送财政局时间 | 报送交易中心时间 | 开标时间 | 合同送审时间 | 合同签订时间 | 合同约定供货期/服务期/工期 | 实际供货期/服务期/工期 | 验收 时间
1 | 国资处 | 土建学院BIM创新实践中心设备 | 校长办公会通过 | 278 | 2016.3.28 |  | 2016.9.19 | 2016.9.20 | 2016.10.10 | 2017.1.4
2 | 后勤处 | 新乡学院2017-2019物业项目 | 校长办公会通过 | 2013.114 | 2016.6.16 |  | 2016.10.10 | 2016.10.10 | 2016.10.13 | 2017.1.4
3 | 后勤处 | 校园绿化环境改造工程设计项目 | 校长办公会通过 | 9 | 2016.1.25 |  | 2016.12.7 | 2016.12.8 | 无需进场 | 2017.1.10
4 | 后勤处 | 校园第一、第二餐厅维修改造工程设计项目 | 校长办公会通过 | 9 | 2016.5.16 |  | 2016.12.7 | 2016.12.8 | 无需进场 | 2017.1.11
5 | 图书馆 | 2016年度新增数字资源采购 | 校长办公会通过 | 57 | 2016.10.17 |  | 2016.11.1 | 2016.11.2 | 2016.11.4 | 2017.1.20（三次）
6 | 后勤处 | 新乡学院平原路校区3号公寓楼暖气等设施改造工程 | 校长办公会通过 | 53.14 | 2016.7.21 |  | 2016.11.30 | 2016.12.1 | 2016.12.6 | 2017.1.12
7 | 国资处 | 全媒体制播教学实践中心 | 校长办公会通过 | 860 |  |  | 2016.9.30 | 2016.9.30 | 2016.10.13 | 2017.1.19
8 | 基建处 | 图书馆室外高低压配电工程设计 | 校长办公会通过 | 9.8 | 2016.3.30 |  | 2016.12.29 | 2016.12.30 | 无需进场 | 2017.1.19
9 | 国资处 | 创客大街设备采购 | 校长办公会通过 | 16.86 | 2016.11.16 |  | 2016.11.28 | 2016.11.29 | 2016.12.5 | 2017.1.17
10 | 国资处 | 酒店管理（中英双语）模拟实训平台 | 校长办公会通过 | 74.883 | 2016.9.28 |  | 2016.10.14 | 2016.10.17 | 2016.11.07 | 2017.2.23
11 | 校办 | 汽车租赁 | 校长办公会通过 | 332.49 | 2016.1.25 |  | 2016.4.7 | 2016.4.8 | 2016.5.3 | 2017.1.13（二次）2017.5.26（三次）
12 | 后勤处 | 学生宿舍LED灯 | 校长办公会通过 | 99.555 |  |  | 2016.11.21 | 2016.11.22 | 2016.11.28 | 2017.1.17；2017.2.28(二次)
13 | 国资处 | 教学区校园无线网 | 校长办公会通过 | 500 | 2016.8.10 |  | 2016.9.19 | 2016.9.20 | 2016.10.10 | 2017.4.21
14 | 国资处 | 酒店管理实训平台餐具 | 校长办公会通过 | 8.5045 | 2016.9.28 |  | 2016.10.14 | 2016.10.17 | 无需进场 | 2017.3.10
15 | 国资处 | 教务管理系统服务器购置 | 校长办公会通过 | 11 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 无需进场 | 2017.3.14
16 | 国资处 | 巡逻车 | 校长办公会通过 | 7.7 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 无需进场 | 2017.3.15
17 | 国资处 | 大学物理实验补充设备 | 校长办公会通过 | 231.932 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.1.17 | 2017.3.23
18 | 后勤处 | 2016年校园绿化环境改造 | 校长办公会通过 | 248.9775 | 2016.1.25 |  | 2017.1.16 | 2017.1.16 | 2017.2.6 | 2017.3.24
19 | 基建处 | 图书馆（室内）装修工程设计 | 校长办公会通过 | 120 | 2016.6.20 |  | 2017.1.17 | 2017.1.17 | 2017.2.6 | 2017.3.27；2017.5.15二次
20 | 国资处 | LED全彩大屏幕 | 校长办公会通过 | 70 | 2016.11.1 |  | 2016.11.21 | 2016.11.22 | 2016.11.28 | 2017.5.8（二次）
21 | 国资处 | 教育科学学院心理咨询平台 | 校长办公会通过 | 141.4675 | 2016.11.1 |  | 2016.11.21 | 2016.11.22 | 2017.1.6 | 2017.4.26
22 | 宣传部 | 新乡学院本科办学十周年形象宣传片 | 校长办公会通过 | 19 | 2016.10.25 |  | 2016.12.7 | 2016.12.8 | 无需进场 | 2017.4.14；2017.4.25二次
23 | 国资处 | 电动汽车智能制造与装配教学平台项目 | 校长办公会通过 | 1500 | 2016.11 |  | 2016.12.20 | 2016.12.21 | 2017.1.6
24 | 国资处 | 冷弯成型实验室设备 | 校长办公会通过 | 150 | 2016.12 |  | 2016.12.27 | 2016.12.28 | 2017.1.6 | 2017.5.2
25 | 学生处 | 新乡学院2017年军训承训单位招标项目 | 校长办公会通过 | 59.4 |  |  | 2016.12.29 | 2016.12.30 | 2017.1.4 | 2017.5.8（二次）
26 | 后勤处 | 新乡学院洗扫车采购项目 | 校长办公会通过 | 80 | 2016.12.13 |  | 2016.12.30 | 2016.12.30 | 2017.1.4 | 2017.4.7
27 | 国资处 | 艺术学院专业机房项目 | 校长办公会通过 | 150.715 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.1.18 | 2017.3.31
28 | 国资处 | 旅游英语模拟实训平台 | 校长办公会通过 | 100.5 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.1.17 | 2017.3.30；2017.5.3（二次）
29 | 国资处 | 新能源汽车教学平台 | 校长办公会通过 | 173 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.1.17 | 2017.3.31
30 | 国资处 | 网络教学信息化项目 | 校长办公会通过 | 160 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.1.17 | 2017.3.29
31 | 图书馆 | 2017年纸质图书 | 校长办公会通过 | 345 | 2017.1.16 |  | 2017.1.18 | 2017.1.18 | 2017.3.3 | 2017.5.8
32 | 后勤处 | 音乐系文化墙、ERP实验室等装修装饰工程 | 校长办公会通过 | 17 | 2016.3.16 |  | 2017.2.21 | 2017.2.22 | 2017.3.17 | 2017.3.21
33 | 后勤处 | 新乡学院招生及宣传资料（装饰装潢类） | 校长办公会通过 | 19.953 | 2017.2.28 |  | 2017.3.14 | 2017.3.15 | 2017.4.7 | 2017.4.12
34 | 继续教育学院 | 新乡学院文化路东区教学楼维修改造工程追加 | 校长办公会通过 | 2.0651 |  |  | 2017.3.22 | 2017.3.22 | 无需进场 | 无需开评标
35 | 国资处 | 人力资源管理综合实验室 | 校长办公会通过 | 179.6 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.3 | 2017.5.23
36 | 国资处 | 创新创业孵化园创客公寓设备电器采购 | 校长办公会通过 | 138.1355 | 2017.1.20 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3 | 2017.5.22
37 | 国资处 | 教育科学学院小学教育实训室 | 校长办公会通过 | 156.0897 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3 | 2017.5.25
38 | 国资处 | 园林创新实训平台国产设备 | 校长办公会通过 | 175 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1 | 2017.5.18
39 | 国资处 | 食品科学基础实验平台进口设备 | 校长办公会通过 | 289.2 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.4.5 | 2017.4.7 | 2017.5.24
40 | 国资处 | 化工装备基础拓展装置项目 | 校长办公会通过 | 150 | 2017.3.2 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1 | 2017.5.26
41 | 国资处 | 基于BIM的综合应用平台 | 校长办公会通过 | 237.8 | 2017.3.2 |  | 2017.3.17 | 2017.3.17 | 2017.4.1 | 2017.5.17
42 | 国资处 | 图书馆集成管理系统新增功能模块 | 校长办公会通过 | 15 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.4.14 | 2017.5.10
43 | 国资处 | 图书馆存储扩容 | 校长办公会通过 | 18 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.4.14 | 2017.5.10
44 | 国资处 | 解剖实验室设备项目 | 校长办公会通过 | 17.9 | 2017.3.2 |  | 2017.3.29 | 2017.3.29 | 2017.4.12 | 2017.5.12
45 | 国资处 | 物业管理智能实训平台 | 校长办公会通过 | 83.46 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.27
46 | 国资处 | 智慧物流实训设备 | 校长办公会通过 | 168.6 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.3
47 | 国资处 | 4K摄像机及非编项目 | 校长办公会通过 | 254.8 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.20
48 | 国资处 | 专利翻译教学实训平台 | 校长办公会通过 | 54.6 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.4.1
49 | 国资处 | 现代教育技术中心耗材项目 | 校长办公会通过 | 40.92 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.3
50 | 国资处 | 现代教育技术中心教学设备项目 | 校长办公会通过 | 38.54 | 2016.11.24 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.3
51 | 国资处 | 财税一体化综合实训室 | 校长办公会通过 | 103 | 2016.11.16 |  | 2017.1.6 | 2017.1.6 | 2017.3.16
52 | 基建处 | 文化路东校区教学楼加固改造工程施工 | 校长办公会通过 | 132.6284 | 2017.1.10 |  | 2017.2.13 | 2017.2.13
53 | 国资处 | 生物药物分析与创制研究平台国产设备 | 校长办公会通过 | 68.26 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
54 | 国资处 | 环境科学与工程实验中心项目（国产设备） | 校长办公会通过 | 353.45 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
55 | 国资处 | 纳米功能材料科研平台项目（国产设备） | 校长办公会通过 | 168.68 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
56 | 国资处 | 创新创业学院硬件及软件采购 | 校长办公会通过 | 505.214 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16
57 | 国资处 | 医疗器械设备 | 校长办公会通过 | 54.8 | 2017.1.19 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
58 | 国资处 | 消防自动报警、广播及消防器材 | 校长办公会通过 | 79.755 | 2017.1.20 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
59 | 国资处 | 计算机实验室云管理改造项目 | 校长办公会通过 | 248 | 2017.1.20 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
60 | 国资处 | 电源电器性能检测室设备购置 | 校长办公会通过 | 37 | 2017.1.20 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.16
61 | 国资处 | 电源系统测试实验设备 | 校长办公会通过 | 278 | 2017.1.20 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
62 | 国资处 | 纳米储能材料制备检测实验设备 | 校长办公会通过 | 59.654 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.2.16 | 2017.3.3
63 | 国资处 | 环境科学与工程实验中心项目（进口设备） | 校长办公会通过 | 88 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
64 | 国资处 | 纳米功能材料科研平台项目（进口设备） | 校长办公会通过 | 123 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
65 | 国资处 | 波长色散型荧光光谱仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 210 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
66 | 国资处 | 凝胶渗透色谱仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 54 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
67 | 国资处 | 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 310 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
68 | 国资处 | 电感耦合等离子发射光谱仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 91 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
69 | 国资处 | 核磁共振谱仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 351 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
70 | 国资处 | X射线光电子能谱仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 680 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
71 | 国资处 | 场发射透射电子显微镜（进口设备） | 校长办公会通过 | 1420 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
72 | 国资处 | 快速成像显微激光拉曼光谱仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 211.5 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
73 | 国资处 | 气相色谱质谱联用仪（进口设备） | 校长办公会通过 | 140.5 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
74 | 国资处 | 在线红外分析系统（进口设备） | 校长办公会通过 | 71 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
75 | 国资处 | 生物药物分析与创制研究平台进口设备 | 校长办公会通过 | 957.7 | 2016.12.21 |  | 2017.2.15 | 2017.3.21 | 2017.4.7
76 | 国资处 | 物联网实习实训平台 | 校长办公会通过 | 485 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
77 | 国资处 | 基础医学实验室项目 | 校长办公会通过 | 313.8 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
78 | 国资处 | 护理学基础设施和仪器设备 | 校长办公会通过 | 167.6534 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
79 | 国资处 | 护理学专业仪器设备 | 校长办公会通过 | 352.11 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
80 | 国资处 | 无损检测实践平台 | 校长办公会通过 | 373.483 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
81 | 国资处 | 建环综合实验室 | 校长办公会通过 | 341.6 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
82 | 国资处 | 全媒体互动演播厅 | 校长办公会通过 | 342.125 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
83 | 国资处 | 园林创新实训平台进口设备 | 校长办公会通过 | 110 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.4.5 | 2017.4.7
84 | 国资处 | 食品关键技术岗位实践平台国产设备 | 校长办公会通过 | 217.44 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
85 | 国资处 | 食品关键技术岗位实践平台进口设备 | 校长办公会通过 | 238 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.4.5 | 2017.4.7
86 | 国资处 | 食品科学基础实验平台国产设备 | 校长办公会通过 | 214.62 | 2017.2.23 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.4.1
87 | 国资处 | 教学楼、实验室监控项目 | 校长办公会通过 | 150 | 2016.7.4 |  | 2017.3.7 | 2017.3.8 | 2017.3.27
88 | 国资处 | 体质健康智能化测试平台建设 | 校长办公会通过 | 97.9 | 2017.3.2 |  | 2017.3.9 | 2017.3.10 | 2017.4.1
89 | 国资处 | 药学专业实验室建设项目 | 校长办公会通过 | 583.881 | 2017.3.2 |  | 2017.3.9 | 2017.3.10 | 2017.4.1
90 | 国资处 | 电源电气性能检测室设备购置（进口设备） | 校长办公会通过 | 287.718 | 2017.1.20 |  | 2017.3.15 | 2017.4.17 | 2017.4.24
91 | 国资处 | 纳米储能材料制备检测实验设备（进口设备） | 校长办公会通过 | 242 | 2016.12.21 |  | 2017.3.15 | 2017.4.17 | 2017.4.24
92 | 基建处 | 图书馆沙漏造型工程 | 校长办公会通过 | 398.19 | 2016.7.4 |  | 2017.3.17 | 2017.3.17 | 2017.4.1
93 | 国资处 | 教学质量检测与评估平台（教学质量状态数据中心） | 校长办公会通过 | 60 | 2017.2.23 |  | 2017.3.24 | 2017.4.7 | 2017.4.13
94 | 国资处 | 语言实验室升级改造项目 | 校长办公会通过 | 370.36 | 2016.12.13 |  | 2017.3.24 | 2017.3.24 | 2017.4.5
95 | 国资处 | 统计咨询分析中心 | 校长办公会通过 | 166.994 | 2017.1.13 |  | 2017.3.24 | 2017.3.24
96 | 国资处 | 影视动画教学实习实训平台建设 | 校长办公会通过 | 819.5429 | 2017.1.13 |  | 2017.3.24 | 2017.4.7
97 | 基建处 | 图书馆中央空调 | 校长办公会通过 | 1396.3996 | 2016.5.23 |  | 2017.4.1 | 2017.4.1
98 | 后勤处 | 新乡学院2016年校园绿化环境改造工程监理 | 校长办公会通过 | 4.5 | 2016.1.25 |  | 2017.4.5 | 2017.4.5
99 | 后勤处 | 新乡学院东教学区安装自来水管道工程 | 校长办公会通过 | 8.763 |  |  | 2017.4.10 | 2017.4.10
100 | 国资处 | 新乡学院专家语音抽取通知系统及硬件设备项目 | 校长办公会通过 | 10 |  |  | 2017.4.24 | 2017.4.24
101 | 后勤处 | 办公家具采购、配备项目 | 校长办公会通过 | 95.9683 | 2017.1.19 |  | 2017.4.24 | 2017.4.25
102 | 基建处 | 图书馆后续工程（干挂装饰、地板砖、花岗岩、吊顶、弱电工程） | 校长办公会通过 | 4516.2074 | 2016.7.4 |  | 2017.4.27 | 2017.4.27
103 | 基建处 | 校园二次规划设计 | 校长办公会通过 | 35 | 2017.3.8 |  | 2017.4.28 | 2017.4.28
104 | 国资处 | 茶具(自购) | 校长办公会通过 | 4.1415 | 2016.09.28 |  | 无需报送招标办
105 | 国资处 | 客房部设备物资（自购） | 校长办公会通过 | 1.171 | 2016.09.28 |  | 无需报送招标办
106 | 国资处 | 音响设备（自购） | 校长办公会通过 | 2 | 2016.11.1 |  | 无需报送招标办
107 | 国资处 | 楼宇广播及常用设备（自购） | 校长办公会通过 | 4.2 | 2016.11.1 |  | 无需报送招标办
108 | 国资处 | 羽毛球柱（自购） | 校长办公会通过 | 3.84 | 2017.02.23 |  | 无需报送招标办
109 | 国资处 | 现教中心多媒体教室拾音设备 | 校长办公会通过 | 10 | 2016.12.16
110 | 国资处 | 招生报名辅助系统 | 校长办公会通过 | 8.8 | 2017.01.13
111 | 国资处 | 2015中央财政结余资金项目 | 校长办公会通过 | 40
112 | 国资处 | 2014年中央财政结余资金 | 校长办公会通过 | 67
113 | 后勤处 | 感觉统合实验室装修 |  | 8.6 | 2016.11.21 | 2016.11.21
114 | 后勤处 | 大数据分析实训平台装修工程 | 大数据分析实训平台所用教室 | 10 | 计划2017年
115 | 后勤处 | 宿舍家具 | 已上会 | 827
116 | 后勤处 | 房间粉刷 | 已上会 | 99 | 2017.3.17
117 | 后勤处 | 房间治漏 | 已上会 | 150
118 | 后勤处 | 宿舍电扇 | 已上会 | 30
119 | 后勤处 | 马扎 | 已上会 | 28
120 | 后勤处 | 保洁工具 | 已上会 | 32
121 | 基建处 | 东明大道地下通道施工工程 | 包含预算、施工 | 937.7 | 2015.9.22
122 | 基建处 | 东明大道地下通道监理工程 |  | 13 | 2015.9.22
123 | 基建处 | 新乡学院实验实训大楼工程 | 包含设计、审图、预算、施工、监理 | 15000 | 2017.1.5
124 | 基建处 | 新乡学院图书馆室外广场 | 包含设计、审图、预算、施工、监理 | 1990 | 2017.1.5
125 | 基建处 | 学生餐厅及宿舍工程 | 包含设计、预算、施工、监理 | 6600 | 2017.1.5
126 | 基建处 | 图书馆室外高低压配电工程 | 包含设计、预算、施工、监理 | 480 | 2016.3.28
127 | 继续教育学院 | 成人高等教育网络教学平台建设 | 该项目充分利用互联网+技术，将成教远程化、信息化，既满足了河南省成教评估需求又解决了学生的工学矛盾，提高了成人教育的教学质量。 | 50 | 2017.1.5
128 | 继续教育学院 | 成教课程资源建设 | 成教远程化、网络化的核心是课程资源，课程资源建设的高质量、高标准是保证教学质量的基础。 | 30 | 2017.1.5

## Sheet1 (2)
新乡学院2016年招标项目进展情况一览表
更新日期： 2016 年 3月 21 日
项目校内接收情况 | [5 empty] | 项目送市财政审批情况 |  |  | 项目进场交易情况 |  |  | 备注
序号 | 项 目 名 称 | 预算金额（万元） | 报送部门 | 接收日期 | 招标办项目负责人 | 送审日期 | 审批部门 | 审批情况 | 进场时间 | 进场审核情况 | 开标时间
2 | 英语写作实验室 | 70 | 国资处 | 2015-10-27 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年1月22开标
6 | 影视动画教学实验平台 | 265 | 国资处 | 2015-10-27 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年1月29开标
15 | 材料制备与成型实验室项目 | 114 | 国资处 | 2015.10.27 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.24开标
16 | 材料性能检测实验室项目 | 48 | 国资处 | 2015.10.27 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.24开标
17 | 五轴数控万能铣削加工中心设备 | 160 | 国资处 | 2015.10.27 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.24开标
18 | 东球类场改造工程及监理 | 618 | 基建处 | 2015.9.10 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.25开标
22 | 办公用品 | 233.6594 | 后勤处 | 2015.12.23 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 暂停 |  | 等待新采购方法，招供应商
23 | 教学区学生公寓消防设施改造 | 62.16 | 保卫处 | 2015.11.16 | 冯文静 |  | 评审中心 | 正在审核工程量清单
25 | 教室更换桌椅 | 598.709 | 后勤处 |  | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 等待确定开标时间
28 | 新乡学院舞台灯光音响设备租赁项目 | 118.4 | 团委 | 2016.1.21 | 冯文静 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在制定招标文件初稿
3 | 学生公寓自行车场改造二期 | 28.8189 | 保卫处 | 2015.10.28 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年1月20下午开标
4 | 供水管网改造 | 18.1217 | 后勤处 | 2015.9.10 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年1月22开标
| 一标段东教学区物业 | 125.8 | 后勤处 | 2015.8.10 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.9开标
| 二标段西教学区物业 | 151.8 | 后勤处 | 2015.8.10 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.9开标
| 三标段学生公寓D区物业 | 123.68 | 后勤处 | 2015.8.10 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.9开标
| 四标段公共区域物业 | 204 | 后勤处 | 2015.8.10 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.9开标
| 五标段学生公寓E区物业 | 171.8 | 后勤处 | 2015.8.10 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.9开标
21 | 门禁系统不锈钢楼门 | 41.9908 | 后勤处 | 2015.6.9 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.1.11开标 | 应学校相关部门要求，项目暂停
22 | 化粪池清理、污水管网疏通 | 16.4963 | 后勤处 | 2015.7.2 | 李婉
24 | 修建燃气管道 | 37 | 后勤处 | 2015.8.11 | 李婉 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
1 | 审计软件 | 19.5 | 国资处 | 2015-10-27 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年1月18下午开标
7 | 76.11.激光共聚焦显微镜及多功能酶标仪设备 | 180 | 国资处 | 2015.9.1 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年2月3 开标
11 | 2015年上半年综合办公设备及空调一标段）追加 | 17.97 | 国资处 | 2016.1.25 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.10完成
12 | 2016年上半年综合办公设备及空调二标段）追加 | 2.873 | 国资处 | 2016.1.25 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.10完成
14 | 体质健康测试设备项目 | 18 | 国资处 | 2015.9.12 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.15开标
19 | 办公自动化系统项目 | 26 | 网络中心 | 2015.8.10 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.29二次开标
| 教务管理系统项目 | 38 | 网络中心 | 2015.8.10 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.29二次开标
| 网络舆情监测系统项目 | 18 | 网络中心 | 2015.8.10 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.29二次开标
20 | 2016外文纸质期刊续订 | 17 | 图书馆 | 2015.11.19 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.30开标
| 2016中文纸质期刊采购 | 29.1 | 图书馆 | 2015.11.19 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.30开标
27 | 新区小学实践教学基地实验设备采购 | 30 | 国资处 | 2015-10-27 | 魏亮 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 学校使用部门正在答复质疑
29 | 语言认知实验室设备 | 130 | 国资处 | 2015.10.27 | 魏亮 | 2015.10.28 | 采购科 | 进口设备的必须性被质疑，我校使用部门答复中
30 | X射线衍射仪设备 | 190 | 国资处 | 2015.10.27 | 魏亮 | 2015.10.28 | 采购科 | 等待交管办签署意见
31 | 快速退火炉设备 | 17 | 国资处 | 2015.10.27 | 魏亮 | 2015.10.28 | 采购科 | 等待交管办签署意见
33 | 能源与燃料研究所仪器设备 | 3.5 | 国资处 | 2016.3.14 | 魏亮
5 | 东明大道地下通道设计工程 | 14.8 | 基建处 | 2015.12.28 | 姚士霞 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016年1月22日开标
8 | 全媒体创意实践平台 | 135 | 国资处 | 2015-10-27 | 姚士霞 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.8开标
10 | 纳米碳材料复合技术与工艺研究中心设备 | 60 | 国资处 | 2015.10.27 | 姚士霞 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.10开标
13 | 自动控制实验实训中心项目 | 111 | 国资处 | 2015.10.27 | 姚士霞 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2016.3.14开标
32 | 新乡学院学报、管理学刊排版、印刷 | 7.45 | 学报 | 2016.3.2 | 姚士霞 | [6 empty] | 未报送，等待相关部门材料，合并报送定点采购
9 | 2016-2018年卫生保洁及绿化养护项目（2016.2.改为招2016一年）